## Tasks
TASKLIST | TASK | DESCRIPTION | ASSIGN TO | START DATE | DUE DATE | PRIORITY | ESTIMATED TIME | TAGS | STATUS
4.1 Ročný zálohový predpis |  | ROZŠÍRENIE Č. 1 — ROČNÝ ZÁLOHOVÝ PREDPIS (DNR sekcia 4.1) ** 4.1.1 Biznisový účel ** Namiesto 12 mesačných faktúr vznikne na začiatku roka jeden PDF dokument — ročný zálohový predpis — ktorý slúži ako daňový doklad pre celý fakturačný rok. Obsahuje rozpis 12 rovnakých splátok so splatnosťou k definovanému dňu mesiaca. Nájomca platí 12× ročne s rovnakým variabilným symbolom; systém platby automaticky páruje (viď modul 4.2). ** Poznámka k mesačnej fakturácii ** Režim ročného zálohového predpisu nahrádza mesačné faktúry pre konkrétne zmluvy. Existujúca funkcia mesačnej fakturácie zostáva v systéme pre prípadné budúce použitie, no v dennej prevádzke Družstva lekárov sa nebude bežne používať. ** 4.1.2 Zásadné rozhodnutia ** • Fakturačné obdobie: Vždy kalendárny rok (január — december). • Začiatok zmluvy v priebehu roka: Zmluvy začínajú vždy 1. dňom mesiaca. V rámci mesiaca sa nealikvotuje. Ročný predpis sa pripraví od mesiaca nástupu do decembra; od 1. januára nasledujúceho roka štandardný 12-mesačný predpis. (v1.2) • Obsah predpisu: Nájomné (prenajatý priestor + podiel na spoločných priestoroch) + služby spojené s nájmom (elektrina, voda/stočné, UK a TUV). Zoznam je otvorený — v budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie položky. • Sadzby: Nájomné a spoločné priestory: €/m²/rok. Voda, UK a TUV: €/m²/rok. Elektrina: (1) sadzba €/m²/rok s dynamickým meraním alebo (2) fixná záloha bez merania alebo (3) vlastná prípojka (položka = 0 € alebo vôbec nie je). • Členenie po priestoroch: PDF zálohového predpisu zobrazí položky rozčlenené po jednotlivých priestoroch zmluvy (kancelária a sklad ako dva samostatné riadky), aj keď je sadzba rovnaká. Energie sa viažu na priestor a zobrazia sa per priestor. (v1.2) • DPH: Každá položka má vlastnú sadzbu DPH. Systém podporuje viacero sadzieb v rámci jedného dokladu. • Konštantný symbol: Staticky 0308 pre všetky zálohové predpisy. • Variabilný symbol: Trojciferné číslo zmluvy. Pri prechode z papierovej evidencie sa zachovajú pôvodné variabilné symboly, ktoré majú nájomcovia desiatky rokov. Pre nové zmluvy systém priradí ďalšie voľné číslo. (v1.2) • Číselný rad: Samostatný oddelený rad pre zálohové predpisy, navrhovaný formát ZP[RRRR]-[NNNN] (napr. ZP2026-0001). • Splatnosť: Default 5. deň aktuálneho mesiaca podľa zaužívanej praxe Družstva lekárov (marcová splátka má splatnosť 5. marca). Dátum dodania je posledný deň príslušného mesiaca. Admin môže prepísať per zmluva. (v1.2) • Zmena ceny počas roka: Pôvodný predpis zostáva nezmenený. Rozdiel sa vyrieši v ročnom zúčtovaní (viď 4.3). Pre úplne novú položku počas roka (nový priestor, nová služba) sa pripraví dodatková zmluva platná do konca aktuálneho obdobia; od ďalšieho obdobia sa zlúči s pôvodnou zmluvou. (v1.2) • Predčasné ukončenie zmluvy: Admin zmení dátum konca zmluvy na skutočný dátum ukončenia. Systém pri ročnom zúčtovaní započíta iba reálne odbehnuté mesiace; prípadný preplatok/nedoplatok sa vyrieši v rámci štandardného ročného zúčtovania, nie počas roka. (v1.2) • Preplatok z minulého roka: Preplatok sa NEPRENÁŠA do nového predpisu. Klient ho vyrovná vrátením peňazí nájomcovi mimo systém. Nájomca tak platí celý rok v plnej výške bez zníženia januárovej splátky. (v1.2) • Príprava a odoslanie: Dvojkrokový proces: (1) admin zvolí „Pripraviť PDF" v detaile zmluvy, skontroluje položky a sumy, (2) zvolí „Odoslať e-mailom" — PDF odoslané klientovi na e-mail evidovaný u zákazníka. ** 4.1.3 Scenáre použitia ** Scenár 1 — Ročné pripravenie predpisu (začiatok roka): 1. Admin otvorí detail zmluvy a zvolí „Pripraviť ročný zálohový predpis". 2. Systém zobrazí formulár: fakturačný rok (default = aktuálny), dátum splatnosti v mesiaci (default 5. deň aktuálneho mesiaca, prepisateľný), dátum dodania (default posledný deň mesiaca), číselný rad. (v1.2) 3. Systém zobrazí náhľad — 12 rovnakých splátok, sumarizáciu po položkách a po DPH sadzbách. Admin skontroluje čísla. 4. Po potvrdení sa pripraví daňový doklad, mesačný splátkový kalendár a PDF dokument. 5. Admin zvolí „Odoslať e-mailom" — PDF ide na e-mail zákazníka. Scenár 2 — Nový nájomca počas roka (nástup k 1. dňu mesiaca): 6. Admin pri vytvorení zmluvy zadá dátum platnosti vždy od 1. dňa mesiaca (napr. 1. 9. 2026). 7. Pri pripravení ročného predpisu systém automaticky vytvorí iba toľko splátok, koľko mesiacov zostáva do konca roka. 8. Od 1. 1. nasledujúceho roka admin pripraví štandardný 12-mesačný predpis. Scenár 3 — Zmena ceny počas roka (napr. zvýšenie poplatku za UK od 1. 7.): 9. Pôvodný ročný predpis zostáva nedotknutý (daňový doklad sa neupravuje spätne). 10. Rozdiel sa prejaví v ročnom zúčtovaní energií na konci roka cez skutočné náklady vs. zaplatené zálohy (viď 4.3). Scenár 4 — Hromadné pripravenie pre začiatok roka: 11. Admin v zozname zmlúv označí všetky aktívne zmluvy roka X (alebo cez filter „aktívne k 1. 1."). 12. Zvolí hromadnú akciu „Pripraviť ročné zálohové predpisy". 13. Systém zobrazí náhľad tabuľky (zmluva, suma, počet splátok, číselný rad) — admin skontroluje a potvrdí. 14. Po potvrdení sa všetky doklady pripravia. Odoslanie je následne hromadné alebo per zmluva. Scenár 5 — Predčasné ukončenie zmluvy v priebehu roka: (v1.2) 15. Nájomca a družstvo sa dohodnú na predčasnom ukončení (napr. k 30. 7.). Admin zmení dátum konca zmluvy. 16. Pôvodný ročný zálohový predpis zostáva nedotknutý; nájomca doplatí splátky podľa pôvodného plánu až do skutočného konca prenájmu. 17. Pri ročnom zúčtovaní systém započíta iba reálne odbehnuté mesiace zmluvy. Prípadný preplatok/nedoplatok sa vyrieši cez štandardný proces ročného zúčtovania na konci roka — nie počas roka. ** Sumár akceptačných kritérií (z hlavných úloh) ** • [4.1.1] V systéme pribudol nový typ dokladu „Ročný zálohový predpis", ktorý existuje popri faktúre, predfaktúre a dobropise. • [4.1.2] Pre každý ročný predpis vie systém zobraziť zoznam splátok s aktuálnym stavom (uhradená / čiastočne / neuhradená / preplatok). • [4.1.3] Pre zmluvu platnú od 1. 1. systém pripraví 12 rovnakých splátok pre celý rok. • [4.1.4] V detaile zmluvy je tlačidlo „Pripraviť ročný zálohový predpis". • [4.1.5] PDF dokument vyzerá konzistentne so vzorom SOMPET dodaným klientom. • [4.1.6] V zozname zmlúv je filter „Aktívne k dátumu" — admin vyberie napr. 1. 1. 2027. • [4.1.7] V detaile ročného zálohového predpisu je tlačidlo „Odoslať e-mailom". • [4.1.8] Systém má samostatný číselný rad pre ročné zálohové predpisy vo formáte ZP[YYYY]-[NNNN] (napr. ZP2026-0001). • [4.1.9] Pest test sada pokrýva všetky scenáre DNR 4.1.3 (Scenár 1—5). | [6 empty] | Active
| 4.1.1 Príprava systémových štruktúr pre ročný zálohový predpis | ## Akceptačné kritériá - [ ] V systéme pribudol nový typ dokladu „Ročný zálohový predpis", ktorý existuje popri faktúre, predfaktúre a dobropise. - [ ] Pre každý zálohový predpis vie systém uchovať 12 (alebo menej) samostatných mesačných splátok so vlastnou splatnosťou. - [ ] Platby z banky sa dajú napojiť priamo na konkrétnu splátku, nie iba na master doklad. - [ ] Existujúce faktúry/predfaktúry/dobropisy fungujú nezmenene. --- ## Cieľ Pripraviť dátový základ pre ročný zálohový predpis. Existujúca tabuľka `invoices` sa rozšíri o nový typ dokladu (ANNUAL_ADVANCE='4') a pridá sa samostatná tabuľka `invoice_schedule_installments` na uchovanie 12 splátok per master Invoice. Existujúce faktúry / predfaktúry / dobropisy a celý mesačný fakturačný flow zostávajú nedotknuté. ## Technický popis ### Migrácie 1. `database/migrations/<dnes>_add_annual_advance_to_invoice_types.php`: - `ALTER TABLE invoices MODIFY COLUMN type ENUM('1','2','3','4') NOT NULL;` - Rovnako pre `invoice_patterns.type`. 2. `database/migrations/<dnes>_create_invoice_schedule_installments_table.php`: - ulid PK, FK `invoice_id` (cascade), `sequence` (1..12), `year`, `month`, `due_date`, `delivery_date`, `variable_symbol`, `amount_with_tax`/`amount_without_tax` (decimal 10,2), `paid_amount`, status enum (`unpaid/partially_paid/paid/overpay`). - UNIQUE (`invoice_id`, `sequence`). - `timestampsTz`, `softDeletesTz`. 3. `database/migrations/<dnes>_add_installment_id_to_invoice_payments.php`: - FK `installment_id` (nullable, `nullOnDelete`) za `invoice_id`. - Nový stĺpec `payment_date` (date, nullable) pre dátum pripísania z bmailu. ### Enum - `app/Enums/InvoiceType.php` — `case ANNUAL_ADVANCE = '4';`, doplniť `title()` (lang key `invoice.type.annual_advance`) a `invoiceTypeFolderName()` → `'annual_advance'`. ### Edge cases - Rollback enumu zachová pôvodné `'1','2','3'` — použiť raw `ALTER TABLE`, nie `change()`. - `payment_date` na `invoice_payments` odlišuje dátum pripísania od `created_at` (potrebné pre bmail import). |  |  |  | High | 120 |  | Active
| 4.1.2 Evidencia mesačných splátok v rámci predpisu | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pre každý ročný predpis vie systém zobraziť zoznam splátok s aktuálnym stavom (uhradená / čiastočne / neuhradená / preplatok). - [ ] Pri každej platbe sa stav príslušnej splátky automaticky aktualizuje. - [ ] Vývojár vie cez Eloquent jednoducho dotiahnuť všetky splátky predpisu zoradené podľa sekvencie. --- ## Cieľ Vytvoriť Eloquent model `InvoiceScheduleInstallment` s relations na `Invoice` a `InvoicePayment` a doplniť relations na opačnej strane. Mirror logiky `ChangeInvoiceStatusByPaymentJob` pre prepočet stavu splátky podľa pripojených platieb (UNPAID → PARTIALLY_PAID → PAID → OVERPAY). ## Technický popis ### Modely 1. `app/Models/InvoiceScheduleInstallment.php`: - extends `BaseModel`, use `SoftDeletes`, `$guarded = ['id']`. - Casty: `due_date`/`delivery_date` → `date`; `amount_*`/`paid_amount` → `decimal:2`. - Relations: `invoice()` BelongsTo, `payments()` HasMany (`InvoicePayment`, `'installment_id'`). - Metódy: `totalPaid(): float`, `remaining(): float`, `recalculateStatus(): void` (mirror logiky `ChangeInvoiceStatusByPaymentJob` — UNPAID/PARTIALLY_PAID/PAID/OVERPAY). 2. `app/Models/Invoice.php`: - `installments(): HasMany` s `orderBy('sequence')`. - Helper `isAnnualAdvance(): bool`. 3. `app/Models/InvoicePayment.php`: - `installment(): BelongsTo`. 4. `database/factories/InvoiceScheduleInstallmentFactory.php` pre testy. ### Acceptance test - Pest `InvoiceScheduleInstallmentTest::test_status_changes_with_payments` overí prechod stavov. |  |  |  | High | 90 |  | Active
| 4.1.3 Logika výpočtu ročného zálohového predpisu | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pre zmluvu platnú od 1. 1. systém pripraví 12 rovnakých splátok pre celý rok. - [ ] Pre zmluvu, ktorá začína v priebehu roka (napr. od 1. 9.), systém pripraví iba toľko splátok, koľko mesiacov zostáva do konca roka. - [ ] Položky predpisu sú rozčlenené po jednotlivých priestoroch zmluvy. - [ ] Sumy splátok sú rovnaké; prípadný haliérový rozdiel pri zaokrúhľovaní pohlcuje posledná splátka. - [ ] Master Invoice obsahuje snapshot kontaktných a fakturačných údajov ku dňu vystavenia. --- ## Cieľ Vytvoriť service `AnnualAdvanceBuilder`, ktorý pre danú zmluvu, rok a parametre vyrobí master Invoice (type=ANNUAL_ADVANCE) + N splátok (12 alebo menej pre nového nájomcu v priebehu roka) + sumarizáciu po DPH a per priestor. Snapshot kontaktných údajov nasleduje pattern z existujúceho `GenerateInvoiceTrait::createInvoice()`. Zaokrúhľovanie centov vyrieši posledná splátka. ## Technický popis ### Service `app/Services/Invoice/AnnualAdvanceBuilder.php`: ```php class AnnualAdvanceBuilder { public function __construct( private readonly Contract $contract, private readonly int $year, private readonly int $dueDayOfMonth = 5, private readonly ?int $deliveryDayOfMonth = null, private readonly ?string $invoicePatternId = null, ) {} public function preview(): AnnualAdvancePreview; public function persist(): Invoice; } ``` ### DTO `app/Services/Invoice/AnnualAdvancePreview.php` — `items[]`, `installments[]`, `totalsByVat[]`. ### Logika 1. Počiatočný mesiac: ak `contract->valid_from->year === year` → `startMonth = valid_from->month`, inak `1`. `endMonth = 12`. 2. Položky per priestor: iter `contract->items` `groupBy('premise_id')`. Quantity × monthsCount pre fixné. Energie s `dynamic_quantity = ENABLED` → fixná ročná záloha z `contract_items.quantity` (nie z odpočtov). `price = 0` → vlastná prípojka (preskočiť / zachovať 0 € pre transparentnosť). 3. Splátky: iter `startMonth..12`, `due_date = CarbonImmutable::create($year, $month, $dueDayOfMonth)`, `delivery_date = $deliveryDayOfMonth ?? endOfMonth`. VS splátky = `contract->variable_symbol` (Task 1.8). Suma = `totalAnnual / monthsCount`; posledná splátka = `totalAnnual - sum(predošlé)`. 4. Master Invoice: snapshot zákazníka/dodávateľa (pattern z `GenerateInvoiceTrait::createInvoice()`), `type = ANNUAL_ADVANCE`, VS = `invoice_pattern->getNumber()` (ZP2026-0001), `due_date` prvej splátky, `delivery_date` poslednej splátky, `tax_liability` = `due_date` prvej splátky. ### Edge cases - Položky bez `premise_id` (paušál) → samostatný invoice_item bez priestoru. - Viacero rovnakých priestorov → zoskupiť per `premise_id` + `title`. |  |  |  | High | 180 |  | Active
| 4.1.4 Funkcia „Pripraviť ročný zálohový predpis" v detaile zmluvy | ## Akceptačné kritériá - [ ] V detaile zmluvy je tlačidlo „Pripraviť ročný zálohový predpis". - [ ] Admin vyplní fakturačný rok, deň splatnosti, dátum dodania a vyberie číselný rad. - [ ] Po potvrdení systém vytvorí daňový doklad so splátkami a presmeruje admina na jeho detail, kde vidí všetky splátky. - [ ] Akcia je auditovaná v Nova Action Log. --- ## Cieľ Vystaviť `AnnualAdvanceBuilder` ako Nova action v detaile zmluvy. Formulár (rok, deň splatnosti, dátum dodania, číselný rad), volanie buildera, redirect na vytvorený Invoice s HasMany installments slúžiacim ako preview. Auditovateľné cez Nova Action Log. ## Technický popis ### Nova action `app/Nova/Actions/PrepareAnnualAdvance.php` extends `Laravel\Nova\Actions\Action`: - `fields()`: - `Number::make('Fakturačný rok', 'year')->default(now()->year)`. - `Number::make('Deň splatnosti v mesiaci', 'due_day')->default(5)->min(1)->max(28)`. - `Date::make('Dátum dodania', 'delivery_date')->nullable()->help('Prázdne = posledný deň mesiaca')`. - `Select::make('Číselný rad', 'invoice_pattern_id')->options(InvoicePattern::where(['company_id' => get_company_id(), 'type' => InvoiceType::ANNUAL_ADVANCE->value])->pluck('title', 'id'))->required()`. - `handle()`: - per `Contract` spustí `AnnualAdvanceBuilder->persist()`. - vráti `Action::redirect(config('nova.path').'/resources/invoices/'.$invoice->id)`. ### Registrácia `app/Nova/Contract.php::actions()` — pridať `(new PrepareAnnualAdvance)->showOnDetail()->confirmButtonText('Vytvoriť predpis')`. ### Preview - Preview riešený redirectom na Invoice detail s HasMany installments (jednoduché). - Ak ostane čas — vlastný ResourceTool `nova-components/AnnualAdvancePreview` so side-by-side náhľadom pred submit. |  |  |  | High | 120 |  | Active
| 4.1.5 PDF výstup ročného zálohového predpisu (vzor SOMPET) | ## Akceptačné kritériá - [ ] PDF dokument vyzerá konzistentne so vzorom SOMPET dodaným klientom. - [ ] Položky sú rozčlenené po jednotlivých priestoroch zmluvy (kancelária a sklad ako samostatné riadky), aj keď je sadzba rovnaká. - [ ] Dokument obsahuje tabuľku 12 (alebo menej) splátok s variabilným symbolom a dátumom splatnosti pre každú. - [ ] V hlavičke platobných údajov je konštantný symbol 0308. - [ ] Sumarizácia po DPH sadzbách je viditeľná. ### Závislosť - Pred začatím overiť, že vzor SOMPET je v `docs/podklady/SOMPET_predpis.pdf` (DNR sekcia 8 bod 3, ✅ dodaný). --- ## Cieľ Pripraviť Blade view `invoice/annual_advance.blade.php` v štýle vzoru SOMPET (referenčný PDF od klienta). Pattern znovupoužiť z existujúceho `invoice/invoice.blade.php`, ale s dvomi rozdielmi: items zoskupené per priestor (kancelária a sklad ako samostatné riadky aj pri rovnakej sadzbe) a samostatná tabuľka 12 splátok s VS a splatnosťami. Konštantný symbol 0308 statický. ## Technický popis ### Blade view `resources/views/invoice/annual_advance.blade.php` (inšpirácia: `invoice.blade.php`): - Items zoskupené per `premise_title`: ```blade @php $grouped = $invoice->items->groupBy('premise_title'); @endphp @foreach($grouped as $premiseTitle => $items) <tr class="premise-header"><td colspan="5"><strong>{{ $premiseTitle ?: 'Bez priestoru' }}</strong></td></tr> @foreach($items as $item) … @endforeach @endforeach ``` - Sekcia „Mesačný splátkový kalendár": ```blade <h3>Mesačný splátkový kalendár</h3> <table class="installments"> <thead><tr><th>Mesiac</th><th>VS</th><th>Splatnosť</th><th class="text-right">Suma s DPH</th></tr></thead> <tbody> @foreach($invoice->installments as $inst) <tr> <td>{{ $inst->sequence }}/{{ count($invoice->installments) }} — {{ Carbon::create($inst->year, $inst->month)->translatedFormat('F Y') }}</td> <td>{{ $inst->variable_symbol }}</td> <td>{{ $inst->due_date->format('d.m.Y') }}</td> <td class="text-right">{{ \App\Utils\Helpers\Currency::format($inst->amount_with_tax, $invoice->currency) }}</td> </tr> @endforeach </tbody> </table> ``` - Konštantný symbol `0308` v hlavičke platobných údajov. - DPH summary `groupBy('tax')` — základ / DPH / spolu per sadzba. ### Controller `app/Http/Controllers/v1/InvoiceController::generateOnePdf()` funguje automaticky cez `InvoiceType::from()->invoiceTypeFolderName()` → `annual_advance` → view `invoice.annual_advance`. ### CSS `public/css/invoice.css` — pridať `.installments` (border, padding) a `.premise-header` (light gray bg, bold). |  |  |  | High | 180 |  | Active
| 4.1.6 Hromadné pripravenie zálohových predpisov pre všetky aktívne zmluvy | ## Akceptačné kritériá - [ ] V zozname zmlúv je filter „Aktívne k dátumu" — admin vyberie napr. 1. 1. 2027. - [ ] Vie hromadne označiť aktívne zmluvy a spustiť hromadnú akciu „Pripraviť ročné zálohové predpisy". - [ ] Po potvrdení sa pre každú zmluvu vytvorí ročný zálohový predpis. - [ ] V Nova Action Log je vidieť, ktorých zmlúv sa akcia dotkla. --- ## Cieľ Bulk variant Task 1.4 cez Nova standalone-false action nad selection v indexe zmlúv + filter `Aktívne k dátumu`. Spustenie v `DB::transaction` per zmluva, chyby zhrnúť v Action response. Slúži na hromadné pripravenie celého roka jedným kliknutím (DNR scenár 4). ## Technický popis ### Nova bulk action `app/Nova/Actions/PrepareAnnualAdvanceBulk.php` extends `Action`: - Rovnaké fields ako `PrepareAnnualAdvance`. - `$standalone = false` (pracuje nad selection). - `handle()` v `DB::transaction` per zmluva. Errory cez `Action::danger()` zhrnúť per zlyhaná zmluva. ### Filter `app/Nova/Filters/ContractActiveAtFilter.php`: ```php public function apply(NovaRequest $request, $query, $value) { $date = $value ?: now()->startOfYear()->format('Y-m-d'); return $query ->where('valid_from', '<=', $date) ->where(fn ($q) => $q->whereNull('valid_to')->orWhere('valid_to', '>=', $date)); } ``` Registrácia vo `Contract::filters()`. ### Registrácia akcie `Contract::actions()` — pridať `PrepareAnnualAdvanceBulk`. |  |  |  | Medium | 120 |  | Active
| 4.1.7 Odoslanie zálohového predpisu nájomcovi e-mailom | ## Akceptačné kritériá - [ ] V detaile ročného zálohového predpisu je tlačidlo „Odoslať e-mailom". - [ ] Klik na tlačidlo pošle nájomcovi e-mail s PDF prílohou na e-mail evidovaný u zákazníka. - [ ] E-mail obsahuje sprievodný text s prehľadom 12 splátok a platobnými údajmi (banka, IBAN, konštantný symbol 0308, VS). - [ ] Po odoslaní systém uloží dátum a čas odoslania. --- ## Cieľ Mailable `AnnualAdvanceMail` (pattern z existujúceho `InvoiceMail`) + sprievodný e-mail view + integrácia do `InvoiceController::sendEmail()` so switchom podľa `isAnnualAdvance()`. PDF sa pripojí ako príloha (na rozdiel od `InvoiceMail`, kde je attach komentovaný). `sent_at` tracking. ## Technický popis ### Mailable `app/Mail/AnnualAdvanceMail.php` (pattern z `InvoiceMail.php`): - Subject: `__('Ročný zálohový predpis :number', ['number' => $invoice->variable_symbol])`. - View: `email.annual_advance`. - PDF attach: `$mail->attach(public_path($invoice->pdfPublic()), ['as' => $invoice->variable_symbol.'.pdf']);`. ### View `resources/views/email/annual_advance.blade.php`: - Pozdrav, popis: „V prílohe nájdete ročný zálohový predpis pre rok {{ $year }}." - Skrátený splátkový kalendár (tabuľka 12 riadkov: mesiac, VS, splatnosť, suma). - Platobné údaje: banka, IBAN, konštantný symbol 0308, VS. ### Controller `app/Http/Controllers/v1/InvoiceController::sendEmail()`: ```php if ($invoice->isAnnualAdvance()) { Mail::to($invoice->email)->send(new AnnualAdvanceMail($invoice)); } else { Mail::to($invoice->email)->send(new InvoiceMail($invoice)); } $invoice->update(['sent_at' => now()]); ``` ### Nova UI `app/Nova/Invoice/ButtonsCard.php` — tlačidlo „Odoslať e-mailom" musí byť dostupné aj pre `type = '4'`. |  |  |  | Medium | 120 |  | Active
| 4.1.8 Číselný rad ZP a evidencia variabilných symbolov zmlúv | ## Akceptačné kritériá - [ ] Systém má samostatný číselný rad pre ročné zálohové predpisy vo formáte ZP[YYYY]-[NNNN] (napr. ZP2026-0001). - [ ] Každá zmluva má 3-ciferný variabilný symbol (jednoznačné číslo zmluvy). - [ ] Pri vytvorení novej zmluvy bez VS systém priradí najnižšie voľné číslo. - [ ] Pri importe historických zmlúv si admin môže ručne ponechať pôvodný VS, ktorý nájomca pozná desiatky rokov. - [ ] VS musí byť unikátne v rámci firmy. --- ## Cieľ Pridať pole `variable_symbol` na `contracts` s helperom `nextAvailableVariableSymbol()` (najnižšie voľné 3-ciferné číslo, soft-deleted nepočítať) a auto-priradením cez `ContractObserver::saving()`. Vytvoriť default `InvoicePattern` pre `ANNUAL_ADVANCE` s formátom `ZP[[year]]-[4[number]]`. Master Invoice použije ZP-pattern, splátky používajú 3-ciferný VS zmluvy pre platby z banky. ## Technický popis ### Migrácia `database/migrations/<dnes>_add_variable_symbol_to_contracts.php`: ```php Schema::table('contracts', function (Blueprint $table) { $table->string('variable_symbol', 10)->nullable()->after('name'); $table->index('variable_symbol'); }); ``` ### Model `app/Models/Contract.php`: - `$fillable += ['variable_symbol']`. - Statický helper `Contract::nextAvailableVariableSymbol(string $companyId): string`: - Hľadá najnižšie voľné 3-ciferné číslo (`001`..`999`) pre danú company cez `customers->company_id`. - Soft-deleted zmluvy nepočítať do obsadených. ### Observer `app/Observers/ContractObserver::saving()` — ak `variable_symbol` je prázdne, doplniť `Contract::nextAvailableVariableSymbol($companyId)`. ### Nova `app/Nova/Contract.php` — `Text::make('Variabilný symbol', 'variable_symbol')` s helpom „3-ciferný, prázdne = automaticky priradené". ### Seeder `database/seeders/AnnualAdvanceInvoicePatternSeeder.php`: ```php InvoicePattern::create([ 'company_id' => $companyId, 'title' => 'Ročný zálohový predpis', 'type' => InvoiceType::ANNUAL_ADVANCE->value, 'pattern' => 'ZP[[year]]-[4[number]]', 'number' => 1, // address, email, phone, bank — kópia z existujúceho pattern company ]); ``` ### Builder `AnnualAdvanceBuilder::persist()`: - Master Invoice: VS = `invoice_pattern->getNumber()` → ZP2026-0001. - Each Installment: VS = `$contract->variable_symbol` → 3-ciferný VS pre platby z banky. ### Edge cases - Konflikt VS pri importe historického → ValidationException. - Soft-deleted zmluvy: VS sa môže reusnúť. |  |  |  | High | 60 |  | Active
| 4.1.9 Testovanie a overenie ročného zálohového predpisu | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pest test sada pokrýva všetky scenáre DNR 4.1.3 (Scenár 1—5). - [ ] Test prejde pre zmluvu od 1. 1. (12 splátok) aj zmluvu od 1. 9. (4 splátky). - [ ] Test overí, že zmena ceny počas roka nemení už pripravený predpis (DNR Scenár 3). - [ ] Test overí, že predčasné ukončenie nezruší ani neupraví existujúci predpis (Scenár 5). - [ ] Test overí konštantný symbol 0308 a haliérové zaokrúhlenie poslednej splátky. - [ ] Test overí autorizáciu Nova akcií per rola (Accountant/Manager/Admin/Developer/SuperAdmin). --- ## Cieľ Pest feature/unit testy pre `AnnualAdvanceBuilder`, Nova akcie a PDF generátor. Pokrytie scenárov DNR 4.1.3 (1-5), edge cases (zmena ceny počas roka, predčasné ukončenie), autorizácia per rola (existujúca konvencia `tests/Feature/NovaApi/{Resource}/{Role}Test.php`). ## Technický popis ### Súbory 1. `tests/Feature/Invoice/AnnualAdvanceBuilderTest.php`: - `test_creates_12_installments_for_full_year_contract`. - `test_creates_partial_installments_for_mid_year_contract` (od 1. 9. → 4 splátky). - `test_keeps_original_when_price_changes_during_year` (Scenár 3). - `test_premature_end_does_not_alter_existing_schedule` (Scenár 5). - `test_rounding_cents_handled_by_last_installment`. - `test_constant_symbol_is_0308`. 2. `tests/Feature/Nova/PrepareAnnualAdvanceActionTest.php`: - Per rola (AccountantTest, ManagerTest, AdminTest, DeveloperTest, SuperAdminTest) — autorizácia. 3. `tests/Feature/Invoice/AnnualAdvancePdfTest.php`: - `test_pdf_groups_items_by_premise`. - `test_pdf_contains_12_installment_rows`. - Assert cez `$invoice->pdfExists()` po `generateOnePdf()`. ### Spustenie ```bash ./vendor/bin/pest tests/Feature/Invoice/AnnualAdvance* ``` ### Coverage cieľ ≥ 80 % na nové service triedy. |  |  |  | Medium | 210 |  | Active
4.2 Automatické párovanie platieb z banky |  | ROZŠÍRENIE Č. 2 — AUTOMATICKÉ PÁROVANIE PLATIEB Z BANKY (DNR sekcia 4.2) ** 4.2.1 Biznisový účel ** Klient dostáva od Tatra banky mailové notifikácie pri každom pohybe na účte. Systém raz denne načíta nové notifikácie z vyhradenej mailovej schránky, prečíta z nich sumu, variabilný symbol a dátum platby, a automaticky priradí kreditné platby k jednotlivým mesačným splátkam zálohových predpisov. ** 4.2.2 Zásadné rozhodnutia ** • Banka: Tatra banka, Slovakia. • Mailová schránka: WAME systémová — klient nepotrebuje zriaďovať žiadnu schránku ani podúčet. WAME priradí klientovi unikátnu e-mailovú adresu, ktorú si klient nastaví v internetbankingu ako cieľ notifikácií. • Typy platieb: Iba kredity (prichádzajúce platby). Debety (odchádzajúce platby) systém ignoruje. • Variabilný symbol: Každá zmluva má unikátne 3-ciferné VS (= číslo zmluvy), preto VS jednoznačne identifikuje zmluvu. (v1.2) • Priraďovacie pravidlo: Systém vždy páruje platbu s najstaršou nespárovanou splátkou daného variabilného symbolu, bez ohľadu na to, či zodpovedá aktuálnemu mesiacu. Príklad: ak nájomca v marci nezaplatí a v apríli pošle platbu, spáruje sa s marcovou splátkou. (v1.2) • Duplicitná alebo vyššia platba: Druhá platba v rovnakej výške alebo platba vyššia ako splátka sa eviduje ako preplatok a automaticky sa použije na ďalšiu najstaršiu nespárovanú splátku. (v1.2) • Čiastočná platba: Eviduje sa ako čiastočná úhrada. Splátka zostáva v stave „neuhradená v plnej sume". • Platba pokrývajúca viac splátok naraz: Ak nájomca pošle jednou platbou sumu zodpovedajúcu viacerým splátkam (napr. 1 000 € = 2× 500 €), spáruje sa s najstaršou splátkou a zvyšok ostane ako preplatok. Admin platbu manuálne rozdelí — pôvodnú zníži na sumu prvej splátky a pridá manuálnu platbu pre druhú splátku. (v1.2) • Nerozpoznaná platba: Platba s nenalezeným VS → zaradená do zoznamu „Nespárované platby". Admin ju manuálne priradí. Bez automatických notifikácií. • Frekvencia spracovania: Raz denne (v nočných hodinách). • Počiatočný stav pri spustení systému: Pre každú zmluvu admin vytvorí jednu fiktívnu úvodnú faktúru v sume doteraz zaplatených platieb (saldo k dátumu spustenia) a k nej manuálne pridá uhrádzajúcu platbu v rovnakej sume. Týmto sa stav účtu nájomcu vyrovná a od daného dátumu systém pokračuje štandardne. (v1.2) ** 4.2.3 Postup párovania ** 18. Systém raz denne načíta všetky nové e-maily zo systémovej schránky. 19. Pre každý e-mail: overí odosielateľa (Tatra banka). 20. Prečíta sumu, variabilný symbol, dátum pripísania a smer platby. Ak je smer = debet → preskočí. 21. Pre kredit: nájde zmluvu s daným VS. Ak nenájde → zaradí do „Nespárované platby", platba sa neeviduje. 22. Ak nájde: spáruje platbu s najstaršou nespárovanou splátkou danej zmluvy. Vytvorí záznam o platbe a systém automaticky prepočíta stav splátky (neuhradená → čiastočne → uhradená → preplatok). Ak je platba vyššia, prebytok sa použije na ďalšiu najstaršiu nespárovanú splátku. (v1.2) ** 4.2.4 Práca admina ** • Zoznam „Bmail importy" — chronologický prehľad všetkých prichádzajúcich notifikácií s filtrom podľa stavu (spárované / nespárované / duplicita / ignorované debety). • Zoznam „Nespárované platby" — rýchly prehľad platieb, ktoré vyžadujú manuálny zásah. Akcia „Priradiť k zmluve" umožní adminovi vybrať zmluvu a evidovať platbu ručne. • Detail zmluvy zobrazuje históriu platieb — chronologický zoznam automatických aj manuálnych platieb s väzbou na pôvodný e-mail. • Úprava platby — admin môže existujúcu platbu upraviť (zmeniť sumu) alebo manuálne pridať novú. Slúži najmä na rozdelenie jednej veľkej platby medzi viac splátok pri nájomcoch, ktorí platia naraz za viac mesiacov. (v1.2) ** Edge-case — platba s historickým VS ** Môže nastať situácia, kedy príde platba s variabilným symbolom, ktorý existoval v minulosti, no zmluva už nie je aktívna (napr. odsťahovaný nájomca). Takáto platba zostane v stave „Nespárovaná" a vyžaduje manuálne rozhodnutie admina. Bez ďalšej automatizácie. ** Sumár akceptačných kritérií (z hlavných úloh) ** • [4.2.1] Každá prichádzajúca notifikácia z Tatra banky sa eviduje ako záznam v systéme s pôvodným obsahom a stavom spracovania. • [4.2.2] V admin paneli pribudne sekcia „Bmail importy" s chronologickým prehľadom všetkých notifikácií. • [4.2.3] Systém sa pripojí na vyhradenú IMAP schránku, na ktorú internetbanking Tatra banky posiela notifikácie. • [4.2.4] Systém z textu notifikácie spoľahlivo extrahuje sumu, variabilný symbol, dátum pripísania a smer pohybu. • [4.2.5] Kreditná platba s rozpoznaným VS sa automaticky priradí k najstaršej nespárovanej splátke danej zmluvy. • [4.2.6] Systém raz denne v nočných hodinách (02:30) automaticky stiahne nové notifikácie z bankovej schránky. • [4.2.7] V detaile zmluvy je tab „História platieb" s chronologickým zoznamom všetkých platieb (automatických aj manuálnych) s väzbou na pôvodný e-mail. • [4.2.8] Pest testy pokrývajú kompletný flow: import e-mailu → parsing → párovanie. | [6 empty] | Active
| 4.2.1 Evidencia notifikácií z banky v systéme | ## Akceptačné kritériá - [ ] Každá prichádzajúca notifikácia z Tatra banky sa eviduje ako záznam v systéme s pôvodným obsahom a stavom spracovania. - [ ] Duplicitné notifikácie (z reštartu cronu) sa nezdvojia. - [ ] Pri každom zázname je jasné, či ide o pripísanie alebo odpis a aký je výsledok automatického párovania. --- ## Cieľ Vytvoriť tabuľku `bmail_imports` pre 1-záznam-per-notifikácia. Uchová raw body (pre re-analýzu pri zmene formátu banky), parsed dáta (suma, VS, dátum, smer) a stav spracovania. UNIQUE `email_message_id` je defenzíva proti duplicitným importom pri reštarte cronu. ## Technický popis ### Migrácia `database/migrations/<dnes>_create_bmail_imports_table.php`: - `ulid` PK. - FK `company_id` (cascade). - `email_message_id` varchar UNIQUE (IMAP Message-ID, prevencia duplicit). - `email_from` varchar(255), `email_subject` varchar(500), `email_received_at` timestampTz. - `raw_body` longText (celé telo, na re-analýzu pri zmene formátu). - `direction` enum (`credit/debit/unknown`) default `unknown`. - `parsed_amount` decimal(10,2) nullable. - `parsed_variable_symbol` varchar(20) nullable. - `parsed_payment_date` date nullable. - `status` enum (`pending/matched/unmatched/duplicate/ignored_debit/parse_failed`) default `pending`. - FK `invoice_payment_id` nullable `nullOnDelete`. - `matcher_note` text nullable. - `timestampsTz`, `softDeletesTz`. - Index `['status', 'created_at']`, index `'parsed_variable_symbol'`. |  |  |  | High | 60 |  | Active
| 4.2.2 Prehľad bankových notifikácií a manuálny zásah | ## Akceptačné kritériá - [ ] V admin paneli pribudne sekcia „Bmail importy" s chronologickým prehľadom všetkých notifikácií. - [ ] Admin si môže filtrovať podľa stavu (spárované, nespárované, duplicita, ignorované debety, parse failed). - [ ] Pre stav „Nespárované" je dostupná akcia „Priradiť k zmluve", ktorou admin manuálne pridelí platbu. - [ ] Záznamy sú read-only (okrem priradenia k zmluve); mazanie len pre SuperAdmin. --- ## Cieľ Eloquent `BmailImport` model + read-only Nova resource s farebnými badge na stav, filter podľa stavu, akcia `AssignBmailToContract` pre manuálne pridelenie nespárovaných platieb. Volá rovnakú alokačnú logiku ako automatický matcher (Task 2.5). ## Technický popis ### Model `app/Models/BmailImport.php`: - extends `BaseModel`, `SoftDeletes`. - Casty: `email_received_at` → datetime; `parsed_amount` → decimal:2; `parsed_payment_date` → date. - Relations: `company()`, `invoicePayment()`. - Scopes: `scopeUnmatched`, `scopeFailures` (status IN `[unmatched, parse_failed, duplicate]`). ### Nova resource `app/Nova/BmailImport.php`: - `$model = BmailImport::class`. - Fields: ID, Badge `status` (farby), DateTime `email_received_at`, Text `email_subject`, Currency `parsed_amount`, Text `parsed_variable_symbol`, Date `parsed_payment_date`, BelongsTo `invoicePayment` readonly, Code `raw_body`->json()->onlyOnDetail(). - `authorizeToCreate = false`, `authorizeToUpdate = false`; delete len SuperAdmin. - `indexQuery`: `company_id = get_company_id()`. ### Filter `app/Nova/Filters/BmailImportStatusFilter.php` (pattern z `InvoiceStatusFilter`). ### Action `app/Nova/Actions/AssignBmailToContract.php`: - `Select` `contract_id` (`Contract::active()` v rámci company). - `Number` `amount` (predvyplnené z `parsed_amount`). - `Date` `payment_date` (predvyplnené z `parsed_payment_date`). - `handle()` volá `PaymentMatcher::assignManual($bmailImport, $contractId, $amount, $paymentDate)`. ### Menu Pridať do `NovaServiceProvider::mainMenu()` položku „Bmail importy". |  |  |  | High | 90 |  | Active
| 4.2.3 Pripojenie systému na bankovú schránku | ## Akceptačné kritériá - [ ] Systém sa pripojí na vyhradenú IMAP schránku, na ktorú internetbanking Tatra banky posiela notifikácie. - [ ] WAME prevádzkuje schránku — klient nepotrebuje zriaďovať podúčet. - [ ] Konfigurácia (host, prihlasovacie údaje, priečinok) je v `.env` a `config/bmail.php`. - [ ] Vývojár vie cez tinker overiť spojenie pred ostrým nasadením. --- ## Cieľ Pridať `webklex/laravel-imap` composer balík, nakonfigurovať IMAP pripojenie cez `.env` premenné a `config/bmail.php`. Schránka je WAME-systémová (klient nepotrebuje nič zriaďovať), klient len nastaví v internetbankingu cieľovú adresu pre notifikácie. ## Technický popis ### Composer balík ```bash composer require webklex/laravel-imap ``` ### .env premenné ``` BMAIL_IMAP_HOST= BMAIL_IMAP_PORT=993 BMAIL_IMAP_ENCRYPTION=ssl BMAIL_IMAP_USERNAME=bmail-strecnianska@reality.wame.sk BMAIL_IMAP_PASSWORD= BMAIL_IMAP_FOLDER=INBOX BMAIL_IMAP_VALIDATE_CERT=true BMAIL_TATRA_FROM_PATTERN=/notifikacie@tatrabanka\.sk/i BMAIL_DEFAULT_COMPANY_ID= ``` ### Config `config/bmail.php`: ```php return [ 'tatra_banka_from_pattern' => env('BMAIL_TATRA_FROM_PATTERN', '/notifikacie@tatrabanka\.sk/i'), 'imap' => [ 'host' => env('BMAIL_IMAP_HOST'), 'port' => (int) env('BMAIL_IMAP_PORT', 993), 'encryption' => env('BMAIL_IMAP_ENCRYPTION', 'ssl'), 'username' => env('BMAIL_IMAP_USERNAME'), 'password' => env('BMAIL_IMAP_PASSWORD'), 'folder' => env('BMAIL_IMAP_FOLDER', 'INBOX'), 'validate_cert' => (bool) env('BMAIL_IMAP_VALIDATE_CERT', true), ], 'default_company_id' => env('BMAIL_DEFAULT_COMPANY_ID'), ]; ``` ### Publish vendor config ```bash php artisan vendor:publish --provider="Webklex\IMAP\Providers\LaravelServiceProvider" ``` ### Závislosti - Ops vytvorí schránku `bmail-strecnianska@reality.wame.sk` a heslo doplní do `.env`. |  |  |  | High | 60 |  | Active
| 4.2.4 Rozpoznanie obsahu notifikácie z Tatra banky | ## Akceptačné kritériá - [ ] Systém z textu notifikácie spoľahlivo extrahuje sumu, variabilný symbol, dátum pripísania a smer pohybu. - [ ] Debetné notifikácie systém ignoruje (status: ignored_debit). - [ ] Ak sa nepodarí rozpoznať podstatné polia, notifikácia ide do stavu „parse_failed" pre manuálne riešenie. - [ ] Variabilný symbol zostáva ako reťazec (zachované úvodné nuly: napr. „007"). - [ ] 100 % vzoriek od klienta prejde testom. ### Závislosť - Pred začatím vyžiadať reálny vzor notifikácie od klienta (DNR sekcia 8 bod 2, ⏳ prisľúbené). Bez vzorky nemá zmysel písať regex. --- ## Cieľ Service `TatraBankaParser` extrahuje sumu, VS, dátum a smer cez regex z `raw_body` notifikácie. Debety označí ako `ignored_debit`, kreditné s úplnými dátami ako `pending` (čaká na matcher), inak `parse_failed`. Bez vzoru notifikácie od klienta task nezačínať — regex bez vzorky je hra naslepo. ## Technický popis ### Service `app/Services/Bmail/TatraBankaParser.php`: ```php public function parse(BmailImport $import): BmailImport { $body = $import->raw_body; $direction = match(true) { preg_match('/(?:prijat[áa]¦kredit¦prip[ií]san[áa])/iu', $body) === 1 => 'credit', preg_match('/(?:odp[ií]san[áa]¦debet¦prevod von)/iu', $body) === 1 => 'debit', default => 'unknown', }; if (preg_match('/(?:suma¦amount)[:\s]+([\d\s]+[.,]\d{2})\s*EUR/iu', $body, $m)) { $amount = (float) str_replace([' ', ','], ['', '.'], $m[1]); } if (preg_match('/(?:VS¦variabiln[ýy] symbol)[:\s]+(\d{1,15})/iu', $body, $m)) { $vs = $m[1]; // string, leading zeros zachovať } if (preg_match('/(\d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4})/', $body, $m)) { $date = Carbon::createFromFormat('d.m.Y', $m[1]); } $import->fill([ 'direction' => $direction, 'parsed_amount' => $amount ?? null, 'parsed_variable_symbol' => $vs ?? null, 'parsed_payment_date' => $date ?? null, 'status' => match(true) { $direction === 'debit' => 'ignored_debit', $direction === 'credit' && isset($amount, $vs) => 'pending', default => 'parse_failed', }, ])->save(); return $import; } ``` ### Fixtures - `tests/Fixtures/bmail/tatra_credit_sample.txt` - `tests/Fixtures/bmail/tatra_debit_sample.txt` - `tests/Fixtures/bmail/tatra_unparseable.txt` ### Edge cases - VS s leading zeros (`007`) → string, NIE int. - HTML multipart → preferovať text/plain; fallback `strip_tags($html)`. - Zmena formátu zo strany banky → status `parse_failed`, manuálne riešenie. |  |  |  | High | 180 |  | Active
| 4.2.5 Automatické párovanie platieb so splátkami | ## Akceptačné kritériá - [ ] Kreditná platba s rozpoznaným VS sa automaticky priradí k najstaršej nespárovanej splátke danej zmluvy. - [ ] Vyššia platba (alebo platba pokrývajúca viac splátok) sa rozdelí postupne: najprv najstaršia, zvyšok ďalšia najstaršia atď. - [ ] Čiastočná platba mení stav splátky na „čiastočne uhradená", splátka zostáva nespárovaná v plnej sume. - [ ] Platba s neznámym VS alebo s VS ukončenej zmluvy ide do stavu „Nespárovaná" — bez automatickej notifikácie, admin rieši manuálne. - [ ] Manuálne pridelenie cez Nova akciu „Priradiť k zmluve" funguje rovnakou alokačnou logikou. --- ## Cieľ Service `PaymentMatcher` lookne zmluvu podľa VS a v cykle alokuje platbu na najstaršie nespárované splátky kým je remainder > 0. Vyššia platba sa rozdelí naprieč viacerými splátkami, neznámy VS / VS ukončenej zmluvy končí ako `unmatched` pre manuálne riešenie. ## Technický popis ### Service `app/Services/Bmail/PaymentMatcher.php`: ```php public function match(BmailImport $import): void { if ($import->direction !== 'credit' ¦¦ $import->status !== 'pending') return; $contract = Contract::query() ->where('variable_symbol', $import->parsed_variable_symbol) ->whereHas('customer', fn ($q) => $q->where('company_id', $import->company_id)) ->first(); if (!$contract) { $import->update(['status' => 'unmatched', 'matcher_note' => 'Zmluva s VS nenájdená']); return; } $remaining = $import->parsed_amount; $payments = []; while ($remaining > 0.009) { $installment = InvoiceScheduleInstallment::query() ->whereHas('invoice', fn ($q) => $q->where('contract_id', $contract->id)) ->whereIn('status', ['unpaid', 'partially_paid']) ->orderBy('due_date')->first(); if (!$installment) break; $allocate = min($remaining, $installment->remaining()); $payment = InvoicePayment::create([ 'invoice_id' => $installment->invoice_id, 'installment_id' => $installment->id, 'variable_symbol' => $import->parsed_variable_symbol, 'price' => $allocate, 'payment_date' => $import->parsed_payment_date, 'manual' => false, 'user_id' => null, ]); $payments[] = $payment->id; $installment->refresh()->recalculateStatus(); $remaining -= $allocate; } // update status: matched / unmatched + multi-installment note } public function assignManual(BmailImport $i, string $contractId, float $amount, ?Carbon $date = null): void ``` ### Contract relation `app/Models/Contract.php` — pridať `installments(): HasManyDeep` (Invoice → InvoiceScheduleInstallment). ### Edge cases - VS ukončenej zmluvy → `unmatched` (manuálne). - Duplicate Message-ID → UNIQUE constraint, try-catch v command. - `amount <= 0` → `parse_failed`. - Platba presahujúca všetky splátky: posledná = `overpay`, zvyšok poznámka, manuálne. |  |  |  | High | 180 |  | Active
| 4.2.6 Denné automatické sťahovanie platieb | ## Akceptačné kritériá - [ ] Systém raz denne v nočných hodinách (02:30) automaticky stiahne nové notifikácie z bankovej schránky. - [ ] Proces beží bez zásahu admina; zlyhanie posiela e-mail správcovi. - [ ] Vývojár vie spustiť proces ručne v dry-run režime (bez označenia mailov ako prečítané) pre overovanie. --- ## Cieľ Artisan command `bmail:import` orchestrácia: pripojenie na IMAP, fetch UNSEEN, filter podľa odosielateľa (Tatra banka regex), vytvor `BmailImport`, spusti `TatraBankaParser` + `PaymentMatcher`, označ Seen. Idempotentnosť cez UNIQUE `email_message_id`. Schedulovať dailyAt 02:30 cez Kernel. ## Technický popis ### Console command `app/Console/Commands/ImportBmailNotifications.php`: ```php protected $signature = 'bmail:import {--dry-run}'; public function handle(TatraBankaParser $parser, PaymentMatcher $matcher): int { $client = Client::account('default'); $client->connect(); $folder = $client->getFolderByPath(config('bmail.imap.folder')); $messages = $folder->messages()->unseen()->get(); foreach ($messages as $message) { $msgId = $message->getMessageId()->first(); if (BmailImport::where('email_message_id', $msgId)->exists()) { $message->setFlag(['Seen']); continue; } if (!preg_match(config('bmail.tatra_banka_from_pattern'), $message->getFrom()[0]->mail)) continue; $import = BmailImport::create([ 'company_id' => config('bmail.default_company_id'), 'email_message_id' => $msgId, 'email_from' => $message->getFrom()[0]->mail, 'email_subject' => $message->getSubject(), 'email_received_at' => $message->getDate(), 'raw_body' => $message->getTextBody() ?: strip_tags($message->getHTMLBody()), 'status' => 'pending', ]); $parser->parse($import); $matcher->match($import->refresh()); if (!$this->option('dry-run')) $message->setFlag(['Seen']); } return self::SUCCESS; } ``` ### Scheduler `app/Console/Kernel.php`: ```php $schedule->command('bmail:import') ->dailyAt('02:30') ->withoutOverlapping() ->onOneServer() ->emailOutputOnFailure(config('mail.admin')); ``` ### Deploy - Overiť že `crontab -e` na produkcii má `* * * * * cd /path && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1`. |  |  |  | High | 60 |  | Active
| 4.2.7 Manuálna úprava a rozdelenie platieb | ## Akceptačné kritériá - [ ] V detaile zmluvy je tab „História platieb" s chronologickým zoznamom všetkých platieb (automatických aj manuálnych) s väzbou na pôvodný e-mail. - [ ] Admin vie existujúcu platbu upraviť (zmeniť sumu) alebo manuálne pridať novú. - [ ] V detaile platby je akcia „Rozdeliť", ktorá pôvodnú zníži na sumu prvej splátky a pridá manuálnu platbu so zvyšnou sumou pre druhú splátku. - [ ] Po každej úprave sa stav príslušných splátok automaticky prepočíta. --- ## Cieľ Nova action `SplitPayment` v detaile `InvoicePayment` rozdelí jednu platbu na dve (pôvodná zostane na pôvodnej splátke, nová s rozdielom ide na inú splátku) a recalculuje stavy oboch splátok. Tab `História platieb` na zmluve agreguje auto + manual platby s odkazom späť na pôvodný `BmailImport`. ## Technický popis ### Nova action SplitPayment `app/Nova/Actions/SplitPayment.php`: - ActionFields: `price` (zostáva na pôvodnej platbe), `installment_id` (cieľová splátka novej platby), `new_price` (vypočíta sa `original - price`). - Implementácia: - Zníži pôvodnú `InvoicePayment::price` na zadanú sumu. - Vytvorí novú `InvoicePayment` so zvyšnou sumou napojenú na cieľový installment. - Spustí `recalculateStatus()` na obe splátky. ### Update Nova `app/Nova/InvoicePayment.php` — pridať `actions()` s `SplitPayment`. `app/Nova/Contract.php` — pridať tab „História platieb" (HasMany cez `payments()`) s referenciou na BmailImport (BelongsTo cez `invoicePayment->bmailImport` ak existuje). ### BmailImport assign - Akcia `AssignBmailToContract` z Task 2.2 už pokrýva manuálne pridelenie. |  |  |  | Medium | 60 |  | Active
| 4.2.8 Testovanie a overenie párovania platieb | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pest testy pokrývajú kompletný flow: import e-mailu → parsing → párovanie. - [ ] Test prejde pre kreditnú platbu (matched), debetnú (ignored_debit), neznámy VS (unmatched). - [ ] Test overí, že duplicitné Message-ID sa nezdvojia. - [ ] Test overí, že VS ukončenej zmluvy ostane v stave „Nespárovaná" (DNR edge-case). --- ## Cieľ Pest feature testy pre kompletný flow `bmail:import` → `TatraBankaParser` → `PaymentMatcher`. Mock IMAP (Webklex Mock alebo vlastný `ImapClientInterface` cez Mockery), fixtures s reálnymi e-mail vzorkami pre kredit, debet, parse-fail a duplicate Message-ID. ## Technický popis ### Súbory `tests/Feature/Bmail/ImportFlowTest.php`: - `test_full_flow_credit_matched` — fixture mail → command → `BmailImport.status = matched` + `InvoicePayment` vytvorená. - `test_full_flow_debit_ignored`. - `test_full_flow_unknown_vs_unmatched`. - `test_duplicate_message_id_skipped`. - `test_historical_vs_for_terminated_contract_stays_unmatched`. ### Mock IMAP - `Webklex\IMAP\Mock` alebo vlastný `ImapClientInterface` + Mockery. ### Spustenie ```bash ./vendor/bin/pest tests/Feature/Bmail ``` |  |  |  | Medium | 30 |  | Active
4.3 Ročné zúčtovanie služieb |  | ROZŠÍRENIE Č. 3 — ROČNÉ ZÚČTOVANIE SLUŽIEB (DNR sekcia 4.3) ** 4.3.1 Biznisový účel ** Raz ročne (za kalendárny rok január — december) sa vykoná finančné vyrovnanie medzi skutočnými nákladmi na služby (elektrina, voda/stočné, UK a TUV) a zálohami zaplatenými nájomcami počas roka. Výstupom je pre každého nájomcu individuálny PDF doklad „Ročné zúčtovanie" ukazujúci: ročné zálohy (koľko zaplatil), skutočná spotreba (koľko spotreboval), preplatok alebo nedoplatok. ** 4.3.2 Zásadné rozhodnutia ** • Obdobie: Vždy kalendárny rok (január — december). • Zadávanie celkových nákladov budovy: Manuálne po konci roka — admin zadá celkovú ročnú sumu za elektrinu, vodu/stočné, UK a TUV. • Druhy zúčtovaných služieb: Elektrina, voda/stočné, UK a TUV — všetky v jednom zúčtovaní (naraz). • Rozlíšenie merania na úrovni priestoru: Energie sa viažu na jednotlivé priestory zmluvy. Položka energie v zmluve nesie fixnú zálohovú sumu per priestor; ak má priestor podružné meradlo, do zúčtovania vstupuje aj skutočná spotreba. (v1.2) • Algoritmus pre priestory bez merania: Koeficient = (celkový náklad − suma spotreby meraných priestorov) / celková plocha nemeraných priestorov v m². Individuálna spotreba = koeficient × plocha priestoru. • Viaceré priestory na jednej zmluve s rôznym režimom merania: Algoritmus pracuje per priestor, nie per zmluvu. Jeden nájomca môže mať jeden priestor s meradlom a iný bez merania — meraná časť sa pripočíta nájomcovi presne podľa odpočtu, nemeraná časť sa rozpočíta alikvotne podľa m². (v1.2) • Priestory bez zmluvy (správca, technické): Áno, existujú. Ich m² sa rátajú do deliteľa pre alikvótny rozpočet. Náklad pripadajúci na takéto priestory nesie družstvo (nikoho nezaťažuje). • Vlastná prípojka (napr. vlastný odpočet elektriny): V zmluve nie je položka za elektrinu alebo je s cenou 0 €. Takýto priestor sa vo výpočte elektriny vôbec neobjavuje. • Jednotková cena: Vypočíta sa z celkového nákladu delené celkovou spotrebou (za meranú aj nemeranú časť). • Predčasne ukončené zmluvy: Pri zmluve, ktorá v roku skončila skôr, systém započíta iba reálne odbehnuté mesiace (alikvotne podľa platnosti zmluvy). (v1.2) • Výstupy: Individuálne PDF pre každého nájomcu (na odoslanie) a sumárny prehľad v systéme pre kontrolu adminom pred hromadným odoslaním. (v1.2) • Manuálna úprava výsledkov pred schválením: Áno — admin môže pred schválením manuálne prepísať jednotlivé hodnoty (napr. dohodnutá zľava, špeciálny prípad). Pôvodná vypočítaná hodnota a meno admina zostávajú v audit logu. (v1.2) • Schvaľovanie: Admin si najprv pozrie sumárny prehľad všetkých nájomcov, prípadne ručne upraví jednotlivé položky a zvolí „Schváliť zúčtovanie". Až potom prebehne hromadná príprava PDF. • Oprava jednotlivého výsledku po vygenerovaní: Ak sa po vygenerovaní zúčtovania zistí chyba pri jednom nájomcovi, admin môže ručne upraviť hodnoty pre tohto konkrétneho zákazníka a vygenerovať mu opravené PDF. Ostatné zúčtovania sa neprepočítavajú. Bežne sa neočakáva, ide o ošetrenie výnimočných situácií. (v1.2) • Pripravený doklad preplatku/nedoplatku: Systém pripraví len informačný dokument „Ročné zúčtovanie" s číslami. Faktúry alebo dobropisy na vyrovnanie rieši klient mimo systém. ** 4.3.3 Algoritmus výpočtu (príklad pre elektrinu) ** Vstupy: celkový ročný náklad budovy za elektrinu = 50 000 €. V budove je 20 priestorov (spolu 1 000 m²), z toho: • 5 priestorov s podružným meraním (dynamická položka v zmluve) — 300 m², skutočná spotreba 80 000 kWh. • 12 priestorov bez merania (fixná záloha v zmluve) — 550 m², bez údajov o spotrebe. • 2 priestory s vlastnou prípojkou — 100 m², vôbec nevstupujú do výpočtu. • 1 priestor správcu bez zmluvy — 50 m², vstupuje do deliteľa ale náklad ide na družstvo. Výpočet: 23. Jednotková cena za kWh (pre merané) = (50 000 € / (80 000 kWh + alikvótna časť)) — viď krok 3. 24. Zostatok pre nemerané + správca = 50 000 € − náklad pripísaný meraným priestorom. 25. Koeficient €/m² pre nemerané = zostatok / (550 + 50) m² = zostatok / 600 m². 26. Náklad priestoru napr. 40 m² = 40 × koeficient. 27. Preplatok/nedoplatok = zálohy zaplatené za rok − skutočný náklad. ** Dospresnenie algoritmu v príprave ** Presný vzorec rozdelenia medzi merané a nemerané priestory (či sa jednotková cena počíta spoločne alebo zvlášť) má viacero možných variantov. Na začiatku prípravy prebehne 60—90 minútový analytický workshop s klientom, kde sa rozhodnutie zafixuje a odsúhlasí. ** 4.3.4 Scenár použitia ** 28. Admin v januári 2027 v module „Ročné zúčtovania" vytvorí nové zúčtovanie pre rok 2026. 29. Systém predvyplní sumu všetkých platieb a spotreby z meraní za rok 2026. 30. Admin zadá celkové ročné náklady budovy (elektrina, voda/stočné, UK a TUV). 31. Systém vypočíta individuálne pre každú zmluvu: preplatok / nedoplatok per služba a celkovo. 32. Admin vidí sumárnu tabuľku všetkých zmlúv — skontroluje čísla. 33. Zvolí „Schváliť" — zúčtovanie prejde z prípravného stavu do schváleného. 34. Zvolí „Pripraviť a odoslať PDF hromadne" — pre každú zmluvu vznikne individuálny PDF dokument a odošle sa e-mailom. 35. Ak sa po vygenerovaní zistí chyba u konkrétneho nájomcu, admin ručne upraví jeho hodnoty a vygeneruje len jeho opravené PDF; ostatné zúčtovania sa neprepočítavajú. (v1.2) 36. Klient (družstvo) prípadné preplatky/nedoplatky vyrovná mimo systém. ** Sumár akceptačných kritérií (z hlavných úloh) ** • [4.3.1] V systéme existuje samostatný modul „Ročné zúčtovania", v ktorom je možné pre konkrétny kalendárny rok zaevidovať celkové ročné náklady budovy (elektrina, voda/stočné, UK, TUV). • [4.3.2] Pre každé zúčtovanie systém eviduje detail per zmluva, per priestor a per typ služby. • [4.3.3] Pre každý typ služby (elektrina, voda/stočné, UK, TUV) systém: • [4.3.4] Admin v module „Ročné zúčtovania" vytvorí nové zúčtovanie pre rok (napr. 2026). • [4.3.5] Pre každú zmluvu so záznamami v zúčtovaní systém vie vygenerovať individuálny PDF dokument „Ročné zúčtovanie". • [4.3.6] Po schválení zúčtovania admin spustí hromadnú akciu „Pripraviť a odoslať PDF hromadne". • [4.3.8] Pest test sada pokrýva všetky scenáre DNR 4.3.4 a edge cases z 4.3.2. | [6 empty] | Active
| 4.3.1 Evidencia ročného zúčtovania služieb v systéme | ## Akceptačné kritériá - [ ] V systéme existuje samostatný modul „Ročné zúčtovania", v ktorom je možné pre konkrétny kalendárny rok zaevidovať celkové ročné náklady budovy (elektrina, voda/stočné, UK, TUV). - [ ] Pre jeden rok v rámci firmy môže existovať len jedno zúčtovanie. - [ ] Po schválení sa zúčtovanie zamkne pred ďalšími úpravami; výnimkou je oprava jednotlivého nájomcu. --- ## Cieľ Dve nové tabuľky: `annual_settlements` (master per rok per company) a `annual_settlement_items` (riadkový detail per zmluva × priestor × typ služby). UNIQUE `(company_id, year)` znemožňuje duplicitné zúčtovanie. Stavy draft → approved → sent riadia povolené úpravy. ## Technický popis ### Migrácia 1 `database/migrations/<dnes>_create_annual_settlements_table.php`: - `ulid` PK. - FK `company_id` (cascade). - `year` unsignedSmallInteger. - `status` enum (`draft/approved/sent`) default `draft`. - `total_electricity`, `total_water`, `total_heating`, `total_hot_water` (decimal 12,2 nullable). - `approved_at` timestampTz nullable. - FK `approved_by` (`users.id`) nullable nullOnDelete. - `calculation_metadata` JSON nullable (jednotková cena, koeficient, sumár plôch per service). - `timestampsTz`, `softDeletesTz`. - UNIQUE (`company_id`, `year`). ### Migrácia 2 `database/migrations/<dnes>_create_annual_settlement_items_table.php`: - `ulid` PK. - FK `annual_settlement_id` (cascade), `contract_id` (cascade), `premise_id` (cascade). - `service_type` enum (`electricity/water/heating/hot_water`). - `measurement_mode` enum (`metered/unmetered/own_connection`). - `area_m2` decimal(8,2) nullable. - `measured_consumption` decimal(10,3) nullable. - `months_active` decimal(4,2) default 12 (alikvótne). - `paid_advance` decimal(10,2) default 0. - `calculated_cost` decimal(10,2) default 0. - `final_cost` decimal(10,2) default 0 (admin override). - `balance` decimal(10,2) default 0. - `audit_log` JSON nullable. - `timestampsTz`, `softDeletesTz`. - Index `[annual_settlement_id, contract_id, service_type]`. |  |  |  | High | 120 |  | Active
| 4.3.2 Štruktúra údajov o vyúčtovaní per zmluva a priestor | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pre každé zúčtovanie systém eviduje detail per zmluva, per priestor a per typ služby. - [ ] Pre každý item je viditeľná: režim merania, plocha, spotreba (ak je merané), počet odbehnutých mesiacov (alikvotne pre predčasné ukončenie), zaplatená záloha, skutočný náklad, rozdiel (preplatok/nedoplatok). - [ ] Admin vie pred schválením manuálne prepísať skutočný náklad konkrétneho itemu. --- ## Cieľ Eloquent modely `AnnualSettlement` + `AnnualSettlementItem` so scope-mi a helper-mi (totalsByService, contractsCount, recalculateBalance). Tri enum-y v `app/Enums/` pre `service_type` / `measurement_mode` / `status`. Mutator `setFinalCostAttribute()` zaznamenáva audit_log a prepočíta balance. ## Technický popis ### Modely 1. `app/Models/AnnualSettlement.php`: - Relations: `company()`, `items()`, `approvedBy()`. - Scopes: `scopeDraft`, `scopeApproved`, `scopeForYear($year)`. - Helper `totalsByService(): array` (sum balance per `service_type`). - Helper `contractsCount(): int`. 2. `app/Models/AnnualSettlementItem.php`: - Relations: `settlement()`, `contract()`, `premise()`. - Mutator `setFinalCostAttribute()` — zaznamenať audit_log + recalculateBalance. - Helper `recalculateBalance()`: `balance = paid_advance - final_cost`. ### Enumy - `app/Enums/SettlementServiceType.php` (electricity/water/heating/hot_water). - `app/Enums/SettlementMeasurementMode.php` (metered/unmetered/own_connection). - `app/Enums/SettlementStatus.php` (draft/approved/sent). |  |  |  | High | 60 |  | Active
| 4.3.3 Výpočtový engine ročného zúčtovania (kľúčový bod) | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pre každý typ služby (elektrina, voda/stočné, UK, TUV) systém: - [ ] Z meraných priestorov (s podružným meradlom) vypočíta skutočný náklad podľa odpočtu × jednotková cena. - [ ] Pre nemerané priestory vypočíta koeficient €/m² = (celkový náklad − súčet nákladov meraných) / (súčet plôch nemeraných priestorov + plochy priestorov bez zmluvy). - [ ] Pre priestor s vlastnou prípojkou (položka v zmluve s cenou 0 € alebo bez položky) sa elektrina vôbec nepočíta. - [ ] Pre predčasne ukončenú zmluvu (valid_to skôr ako 31. 12.) započíta iba reálne odbehnuté mesiace. - [ ] Výsledok dataset DNR 4.3.3 (50 000 €, 5 meraných + 12 nemeraných + 2 vlastná prípojka + 1 správca) súhlasí s ručným výpočtom v Exceli. - [ ] Algoritmus pracuje per priestor, nie per zmluvu (nájomca môže mať jeden priestor merané + jeden nemerané). ### Závislosť - Pred začatím prebehne 60—90 min analytický workshop s klientom (DNR „Dospresnenie algoritmu v príprave"). Výstupy workshopu doplniť do tohto tasku. - Otvorená otázka: mapping `ContractTemplateItem` → `SettlementServiceType` — pravdepodobne nový stĺpec `service_key` (enum) na `contract_template_items`. --- ## Cieľ Service `AnnualSettlementCalculator` — hlavná kalkulačná logika podľa DNR 4.3.3. Algoritmus pracuje per priestor (nie per zmluvu), rozlišuje 3 režimy (metered, unmetered, own_connection). Koeficient pre nemerané = (celkový náklad − suma meraných) / plocha nemeraných. Predčasne ukončené zmluvy alikvotne podľa odbehnutých mesiacov. Najnáročnejšia časť projektu — pred začatím prebehne workshop s klientom (DNR „Dospresnenie algoritmu v príprave"). ## Technický popis ### Service `app/Services/Settlement/AnnualSettlementCalculator.php`: ```php public function compute(): void { foreach (SettlementServiceType::cases() as $service) { $totalCost = $this->settlement->{'total_' . $service->value}; if ($totalCost === null) continue; $this->computeService($service, $totalCost); } } private function computeService(SettlementServiceType $service, float $totalCost): void { $premises = $this->collectPremisesForService($service); $unitPrice = $this->resolveUnitPrice($service, $premises, $totalCost); $meteredCost = 0; foreach ($premises['metered'] as &$row) { $row['cost'] = $row['consumption'] * $unitPrice * $row['months_active'] / 12; $meteredCost += $row['cost']; } $unmeteredTotal = $totalCost - $meteredCost; $unmeteredArea = collect($premises['unmetered'])->sum('area_m2'); $coef = $unmeteredArea > 0 ? $unmeteredTotal / $unmeteredArea : 0; foreach ($premises['unmetered'] as &$row) { $row['cost'] = $row['area_m2'] * $coef * $row['months_active'] / 12; } foreach (['metered', 'unmetered'] as $mode) { foreach ($premises[$mode] as $row) { AnnualSettlementItem::updateOrCreate( ['annual_settlement_id' => $this->settlement->id, 'contract_id' => $row['contract_id'], 'premise_id' => $row['premise_id'], 'service_type' => $service->value], ['measurement_mode' => $mode, 'area_m2' => $row['area_m2'], 'measured_consumption' => $row['consumption'] ?? null, 'months_active' => $row['months_active'], 'paid_advance' => $this->paidAdvanceFor(...), 'calculated_cost' => $row['cost'], 'final_cost' => $row['cost'], 'balance' => $this->paidAdvanceFor(...) - $row['cost']] ); } } $metadata[$service->value] = ['unit_price' => $unitPrice, 'coefficient' => $coef, ...]; $this->settlement->update(['calculation_metadata' => $metadata]); } private function paidAdvanceFor($contractId, $premiseId, $service): float { // Sum InvoicePayment kde installment->invoice->contract = contract, // invoice_item->premise = premise, item.template->service_key = $service. } ``` ### Stratégia koeficientu `app/Services/Settlement/UnmeteredCoefficientStrategy.php` — 2 varianty (workshop rozhodne): - (a) jednotná cena pre merané + nemerané (jednoduchšie), - (b) cena meraných z odpočtov, zvyšok rozpočítaný na nemerané (DEFAULT, DNR explicit). ### Edge cases - Viaceré priestory na jednej zmluve s rôznym režimom → algoritmus per priestor. - Zaokrúhľovanie: 2 desatinné v `final_cost`, vyššia presnosť v `calculation_metadata`. - Priestor správcu bez zmluvy: m² v deliteľi, ale `final_cost` ide na firmu (samostatný riadok bez contract_id alebo pole `building_overhead` v metadata). |  |  |  | High | 300 |  | Active
| 4.3.4 Rozhranie pre prípravu, kontrolu a schválenie zúčtovania | ## Akceptačné kritériá - [ ] Admin v module „Ročné zúčtovania" vytvorí nové zúčtovanie pre rok (napr. 2026). - [ ] Systém predvyplní zálohy a spotrebu z meraní za daný rok. - [ ] Admin zadá celkové ročné náklady budovy. - [ ] Po kliknutí na „Vypočítať" systém spočíta individuálne pre každú zmluvu preplatok / nedoplatok per služba a celkovo. - [ ] V sumárnej tabuľke admin vidí všetkých nájomcov a vie konkrétny `final_cost` manuálne prepísať. - [ ] Klikom „Schváliť" zúčtovanie prejde do stavu „approved" — od tej chvíle sú hodnoty zamknuté pre bežné úpravy. --- ## Cieľ Nova resources pre `AnnualSettlement` a `AnnualSettlementItem` s tromi akciami (Vypočítať, Schváliť, Pripraviť PDF a odoslať). Inline edit `final_cost` ide cez observer ktorý zapíše audit_log. Po `approved` sa edit zakáže cez Policy. ## Technický popis ### Nova resource AnnualSettlement `app/Nova/AnnualSettlement.php`: - Fields: ID, Number `year`, Currency `total_electricity/water/heating/hot_water`, Badge `status`, DateTime `approved_at`, BelongsTo `approvedBy`. - HasMany `items`. - Actions: - „Vypočítať" → spustí `AnnualSettlementCalculator->compute()`. - „Schváliť" → status = `approved`, `approved_at` = now, `approved_by` = auth. - „Pripraviť PDF a odoslať hromadne" (len pre approved) — viď Task 3.6. ### Nova resource AnnualSettlementItem `app/Nova/AnnualSettlementItem.php`: - Read-only s výnimkou `final_cost`. - Observer `AnnualSettlementItemObserver::updating()` — old/new `final_cost` → audit_log (viď Task 3.7). ### Metric `app/Nova/Metrics/AnnualSettlementOverviewMetric.php` (Value): - Celkový preplatok mínus celkový nedoplatok, počet zmlúv s nedoplatkom. ### Authorization - Po `approved`: úprava `final_cost` zakázaná (Policy `update`), zostáva otvorená iba akcia „Regenerovať jedno PDF" (Task 3.7). |  |  |  | High | 120 |  | Active
| 4.3.5 PDF výstup ročného zúčtovania pre nájomcu | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pre každú zmluvu so záznamami v zúčtovaní systém vie vygenerovať individuálny PDF dokument „Ročné zúčtovanie". - [ ] PDF obsahuje: zúčtovacie obdobie, identifikáciu zmluvy a nájomcu, tabuľku per typ služby a per priestor (plocha, spotreba, jednotková cena, skutočný náklad, zaplatená záloha, rozdiel). - [ ] Spodný sumár: celkový preplatok alebo nedoplatok zmluvy. - [ ] Pätička obsahuje informáciu „Vyrovnanie sa rieši mimo systém". - [ ] Vizuál konzistentný so vzorom minuloročného vyúčtovania (DNR sekcia 8 bod 4, ✅ dodaný). --- ## Cieľ Blade view `settlement/annual.blade.php` + service `AnnualSettlementPdfGenerator`. PDF zobrazí per service_type per priestor tabuľku (plocha, spotreba, jednotková cena, skutočný náklad, záloha, rozdiel), na konci sumár. Vizuál konzistentný s minuloročným vyúčtovaním klienta (✅ dodané). ## Technický popis ### Blade view `resources/views/settlement/annual.blade.php`: - Hlavička: zúčtovacie obdobie (rok), dátum prípravy, číslo zmluvy, nájomca. - Tabuľka per `service_type` per priestor: ``` Služba ¦ Priestor ¦ Plocha ¦ Spotreba ¦ Jednotková cena ¦ Skutočný náklad ¦ Záloha ¦ Rozdiel ``` - Sumár: celkový preplatok / nedoplatok zmluvy. - Pätička: kontaktné údaje firmy + „Vyrovnanie sa rieši mimo systém". ### Generator service `app/Services/Settlement/AnnualSettlementPdfGenerator.php`: ```php public function generate(Contract $contract, AnnualSettlement $settlement): string { $items = AnnualSettlementItem::where([ 'annual_settlement_id' => $settlement->id, 'contract_id' => $contract->id, ])->with('premise')->get(); $pdf = Pdf::loadView('settlement.annual', compact('contract', 'settlement', 'items')); $path = "settlement/{$settlement->year}/{$contract->id}.pdf"; $pdf->save(storage_path("app/public/{$path}")); return $path; } ``` ### CSS `public/css/settlement.css` (analógia k `invoice.css`). |  |  |  | High | 180 |  | Active
| 4.3.6 Hromadné odoslanie ročných zúčtovaní e-mailom | ## Akceptačné kritériá - [ ] Po schválení zúčtovania admin spustí hromadnú akciu „Pripraviť a odoslať PDF hromadne". - [ ] Pre každú zmluvu so záznamami systém vygeneruje individuálny PDF a pošle ho e-mailom na e-mail evidovaný u zákazníka. - [ ] E-mail obsahuje sprievodný text so sumárom (preplatok/nedoplatok). - [ ] Po úspechu sa stav zúčtovania zmení na „sent". - [ ] Pri zlyhaní jedného nájomcu sa proces nezruší — akcia hlási počet úspechov a neúspechov. --- ## Cieľ Mailable `AnnualSettlementMail` (pattern z `InvoiceMail`) + sprievodný e-mail view + Nova action `DispatchAnnualSettlementEmails`. Po schválení iter `groupBy('contract_id')`, per zmluva generuj PDF + pošli mail, na konci nastav `status = sent`. Per-zmluva error handling, akcia hlási počet úspechov a neúspechov. ## Technický popis ### Mailable `app/Mail/AnnualSettlementMail.php` (pattern z `InvoiceMail.php`): - Subject: `__('Ročné zúčtovanie :year', ['year' => $settlement->year])`. - View: `email.annual_settlement`. - Attach PDF z `AnnualSettlementPdfGenerator`. ### View `resources/views/email/annual_settlement.blade.php`: - Pozdrav. - Sumár (1 riadok): preplatok / nedoplatok. - „Vyrovnanie sa rieši mimo systém". ### Nova action `app/Nova/Actions/DispatchAnnualSettlementEmails.php`: - Iter `settlement->items->groupBy('contract_id')`. - Per zmluva: `AnnualSettlementPdfGenerator->generate()`, `Mail::send(new AnnualSettlementMail(...))`. - Po úspechu `settlement->status = 'sent'`. - Error handling per zmluva (log + zhrnutie v ActionResponse). |  |  |  | Medium | 60 |  | Active
| 4.3.7 Audit log úprav a oprava jednotlivých zúčtovaní | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pri každej zmene skutočného nákladu (final_cost) sa zapíše audit záznam: pôvodná hodnota, nová hodnota, autor úpravy, čas, stav zúčtovania v čase úpravy. - [ ] Aj po schválení (status = approved alebo sent) admin vie pre konkrétneho nájomcu opraviť hodnoty a vygenerovať len jeho opravené PDF — ostatné zúčtovania sa neprepočítavajú. - [ ] Audit log je viditeľný v detaile zúčtovania pre potreby kontroly. --- ## Cieľ Observer `AnnualSettlementItemObserver::updating()` pri zmene `final_cost` appendne záznam do JSON `audit_log` (user, čas, old/new, stav settlementu) + prepočíta `balance`. Nova action `RegenerateSinglePdf` dovolí opravu konkrétneho nájomcu aj po `approved`/`sent` (DNR 4.3.4 bod 8 — výnimočné situácie). ## Technický popis ### Observer `app/Observers/AnnualSettlementItemObserver.php`: ```php public function updating(AnnualSettlementItem $item): void { if (!$item->isDirty('final_cost')) return; $log = $item->audit_log ?? []; $log[] = [ 'user_id' => auth()->id(), 'changed_at' => now()->toIso8601String(), 'old_value' => $item->getOriginal('final_cost'), 'new_value' => $item->final_cost, 'settlement_status' => $item->settlement->status, ]; $item->audit_log = $log; $item->balance = $item->paid_advance - $item->final_cost; } ``` ### Registrácia V `app/Providers/AppServiceProvider::boot()` zaregistrovať observer. ### Nova action `app/Nova/Actions/RegenerateSinglePdf.php`: - Pre items danej zmluvy spustí `AnnualSettlementPdfGenerator->generate(contract, settlement)`. - Otvorené aj pre status = `sent` (DNR 4.3.4 bod 8). |  |  |  | Low | 60 |  | Active
| 4.3.8 Testovanie a overenie ročného zúčtovania | ## Akceptačné kritériá - [ ] Pest test sada pokrýva všetky scenáre DNR 4.3.4 a edge cases z 4.3.2. - [ ] Test pre dataset DNR 4.3.3 (50 000 €, 5 meraných + 12 nemeraných + 2 vlastná prípojka + 1 správca) vychádza identicky ako ručný Excel. - [ ] Test pre predčasne ukončenú zmluvu (valid_to = 31. 7.) započíta `months_active = 7`. - [ ] Test overí, že priestor s vlastnou prípojkou nie je v items pre danú službu. - [ ] Test overí zámok `final_cost` po schválení (Authorization). --- ## Cieľ Pest feature testy pre `AnnualSettlementCalculator` (kanonický dataset DNR 4.3.3 — 50 000 €, 5 meraných + 12 nemeraných + 2 vlastná prípojka + 1 správca) a pre approval flow s autorizáciou. Test sa musí zhodovať s ručným Excel výpočtom dôverným klientovi. ## Technický popis ### Súbory 1. `tests/Feature/Settlement/AnnualSettlementCalculatorTest.php`: - `test_metered_unmetered_split_for_electricity` (vstup z DNR 4.3.3). - `test_premature_contract_termination_alikvot` (`valid_to=31.7` → `months_active = 7`). - `test_own_connection_excluded` (price=0 → nie v items). - `test_caretaker_premise_in_denominator_only`. - `test_recalculate_balance_after_final_cost_change`. 2. `tests/Feature/Settlement/AnnualSettlementApprovalTest.php`: - `test_admin_can_create_compute_approve_send`. - `test_final_cost_locked_after_approval` (Authorization). ### Spustenie ```bash ./vendor/bin/pest tests/Feature/Settlement ``` |  |  |  | Medium | 60 |  | Active